## Sheet1
STT | Công việc | Ghi chú | Tình trạng | Vấn đề gặp phải | Xử lí
1 | Thiết kế giao diện tổng quan | Dễ hiểu, dễ sử dụng (Chứa ô template, target image, params setting, position result,...) | Hoàn thành
2 | Chạy source code CVU trực tiếp bằng UI | Tạm thời sử dụng command line | Hoàn thành
3 | Hiển thị kết quả lên UI | Bao gồm template, target image, bounding box image, position, angle (Tạm thời thao tác dựa trên path) | Hoàn thành | Conflict ảnh hiển thị | Đã xử lí
4 | Nhập tham số trực tiếp bằng UI | Bao gồm các tham số config chính của chương trình (Score, overlap, method,...) | Chưa hoàn thành | Thiếu nhập file thuật toán xử lí ảnh | Chưa xử lí
5 | Hiển thị hình ảnh từ camera | Tạm thời sử dụng path lưu từ camera unit | Chưa thực hiện
6 | Thiết lập nút ấn để lấy ảnh từ camera theo từng frame | Lấy ảnh từ path đã lưu và hiển thị lên UI mỗi khi ấn nút chụp | Chưa thực hiện
7 | Tìm hiểu cách lấy ảnh từ camera không thông qua nút bấm | Nhằm mục đích kết hợp với module camera để luồng xử lí được tự động hóa (Chỉ lấy ảnh và hiển thị khi camera thực hiện chụp) | Chưa thực hiện
8 | Custom template trực tiếp trên UI | Sử dụng chuột để thực hiện cắt template, cắt pattern (Tạm thời sử dụng RoI dưới dạng bounding box) | Chưa thực hiện
9 | Custom template nâng cao | Sử dụng RoI dưới dạng hình chữ nhật và fit với hình dạng, góc nghiêng của template, pattern | Chưa thực hiện
10 | Tìm hiểu cách lưu lại các cài đặt ở lần sử dụng trước để sử dụng lại về sau | Tối ưu trong việc chạy chương trình, không phải nhập thủ công lại các tham số hay config,… | Chưa thực hiện