## Main
Order | Label | Description | Created Date
0 | QUY TẮC GIT | - Repo chính của dự án là [main]. Đây là repo nơi commit tất cả những liệu được xác nhận bởi anh. Hùng và Lĩnh không được merge hay push lên repo [main] khi không được yêu cầu nhé. | 2023-03-23
1 | FOLDER LÀM VIỆC CÁ NHÂN | - Hùng và Lĩnh sẽ làm việc lần lượt tại các Folder: HUNG WORKSPACE, LINH WORKSPACE và chỉ đọc, không ghi vào các folder còn lại nếu không có yêu cầu thêm | 2023-03-24
2 | BACKLOG SHEET | - Sheet Backlog là nơi anh phân ra các công việc chúng ta cần làm. Hùng và Lĩnh vào xem kỹ và feedback nếu chưa hiểu hay thấy có vấn đề nhé | 2023-03-25
3 | Ý NGHĨA CỦA CÁC FOLDER | - Folder [0.Documents] chứa các tài liệu quan trọng của dự án mà anh bỏ vào. - Folder [1. Mechanical Design] chứa các dữ liệu về thiết kế cơ khí - Folder [2. Electrical Design] chứa các dữ liệu về thiết kế điện - Folder [3. Equipments] chứa các dữ liệu về thiết bị dùng trong hệ thống - Folder [4. Computer Vision] chứa các dữ liệu về xử lý ảnh - Folder [7. Output] chứa các dữ liệu hoàn thành của dự án. | 2023-03-26
4 | QUY TRÌNH LÀM VIỆC, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ | - Anh yêu cầu cụ thể công việc trên trello.có gắn nhãn US- - Đối với các công việc không có gắn nhãn US-, các em chỉ cần thực hiện xong và Drag vào panel Review Request nhé. - Còn đối với các công việc có gắn nhãn US-, các em thực hiện pull origin main để cập nhật dữ liệu mới nhất từ main - Các em vào tra trong bảng UserStories xem nhiệm vụ là gì - Thực hiện tạo git branch với convention là US-XX-do-something (CASE sensitive) từ branch main. - Vào trong folder cá nhân của từng bạn, tạo thư mục có tên của US và làm việc trong này - Stash, Commit, Push lên remote branch và Drag công việc trên trello của các em vào panel Review Request để anh review nhé

## UserStories
ID | User Story ID | Label | Submission | Final Link | Implementor | Working Status | Review Status
1 | US-01 | Tính chọn Camera | Click |  | Phạm Lĩnh | Done | not ok
2 | US-02 | Tính chọn máy tính Xử Lý Ảnh |  |  | Thanh Hùng | Done
3 | US-03 | Thống kê các bước cần làm trong dự án |  |  | Phạm Lĩnh | Done | ok
4 | US-04 | Phương án cho đèn xử lý ảnh |  |  | Phạm Lĩnh
5 | US-05 | Thiết kế phần cứng bộ xử lý ảnh + đèn |  |  | Phạm Lĩnh
6 | US-06 | Demo Socket Communication |  |  | Thanh Hùng | Done
7 | US-07 | Liệt kê các mục tiêu, tiêu chí cần đạt được, input/output cho module camera |  |  | Phạm Lĩnh
8 | US-08 | Liệt kê các mục tiêu, tiêu chí cần đạt được, input/output cho module xử lý hình ảnh |  |  | Thanh Hùng

## Backlog
General Plan
B. By-module Implemention Procedures |  | Category | Assigned to | Timelines
1 | - Module camera xử lý ảnh
1.1 | - Liệt kê các mục tiêu, tiêu chí cần đạt được, input/output cho module | Paperwork | Phạm Lĩnh
1.2 | - Xây dựng phương án phần cứng cho module camera xử lý ảnh | Paperwork | Phạm Lĩnh
1.3 | - Thiết kế 3D, 2D | Design | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
1.3.1 | - Học nhanh SolidWorks
1.3.2 | - Phác thảo tay mô hình module
1.3.3 | - Vẽ part
1.3.4 | - Vẽ Assembly
1.4 | - Tính chọn thiết bị | Paperwork | Phạm Lĩnh
1.4.1 | - Lập list tiêu chí chọn thiết bị
1.4.2 | - Chọn ít nhất 3 dòng sản phẩm theo yêu cầu và cho điểm cho từng option
1.4.3 | - So sánh và chọn ra 1 sản phẩm đáp ứng tốt nhất
1.5 | - Lên list đặt hàng thiết bị, part gia công | Paperwork | Thanh Hùng
1.4.1 | Tổng hợp các nội dung mua sắm
1.4.2 | Viết đề xuất mua sắm
1.6 | - Thi công lắp ráp module | Implementation | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
1.7 | - Kiểm tra, test khả năng hoạt động của module | Testing | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
1.8 | - Hiệu chỉnh phần cứng module | Implementation | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
2 | - Module xử lý dữ liệu hình ảnh và giao tiếp dữ liệu
2.1 | - Liệt kê các mục tiêu, tiêu chí cần đạt được, input/output cho module | Paperwork | Thanh Hùng
2.2 | - Xây dựng phương án phần cứng cho module | Paperwork | Thanh Hùng
2.3 | - Thiết kế 3D, 2D | Design | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
2.4 | - Tính chọn thiết bị | Paperwork | Thanh Hùng
2.5 | - Lên list đặt hàng thiết bị, part gia công | Paperwork | Thanh Hùng
2.6 | - Thi công lắp ráp module | Implementation | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
2.7 | - Kiểm tra, test khả năng hoạt động cơ bản của module | Testing | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
2.8 | - Hiệu chỉnh phần cứng module | Implementation | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
2.9 | - Xây dựng software đọc dữ liệu đầu vào | Software | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
2.10 | - Xây dựng software xuất dữ liệu đầu ra | Software | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3 | - Module cơ cấu chấp hành
3.1 | - Liệt kê các mục tiêu, tiêu chí cần đạt được, input/output cho module | Paperwork | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3.2 | - Nghiên cứu phần cứng có sẵn | Paperwork | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3.3 | - Tái dựng 3D | Design | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3.7 | - Kiểm tra, test khả năng hoạt động cơ bản của module | Testing | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3.8 | - Xây dựng software đọc dữ liệu đầu vào | Software | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3.9 | - Xây dựng software xử lý dữ liệu, thực hiện vận động cơ cấu chấp hành | Software | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh
3.10 | - Xây dựng software xuất dữ liệu đầu ra | Software | Thanh Hùng, Phạm Lĩnh